## Hoja1
GG	Gerente General
GCO	Gerente Central de Operaciones
GTI	Gerente de Ingeniería
2	Diseño Civil
5	Mecánica
9	Hidrología
10	Hidráulica
16	Investigación
17	CAD
18	Sistema Integrado de Gestión
19	Seguridad, Salud y Ambiente
GTG	Gerente de Geotecnia
21	Geotecnia
22	Geología
GP	Gerencia de Proyectos
26	Control de Proyectos
27	Control Documentario
GTA	Gerente de Servicios Ambientales
30	Ambiental
GCA	Gerente Central de Administración y Finanzas
41	Asesoría Legal
42	Contabilidad y Tesorería
43	Recursos Humanos
44	TI
45	Logística
GCC	Gerente Central de Servicios de Construcción
50	Construcción
GL	Gerente de Laboratorio Geotécnico
60	Laboratorio Geotécnico
GC	Gerente Comercial
70	Propuestas y Licitaciones
71	Marketing
GCT	Gerente Central Técnico

## Hoja2
Modulo Control de Proyectos
Funcionalidad	Análisis	Vista	Programación	Funcionalidad	Test	Recursos
- Hoja Resumen (Nuevo flujo de creación)	100%	100%	100%	50%	Falta ordenar las vistas y mejorar el orden	Walter
- Habiltar Equipos, areas	100%	100%	100%	100%	Completo	Walter
- Actualizar Rates	100%	100%	50%	50%	Falta ordenar las vistas y mejorar el orden	Walter
- Cronograma	100%	100%	60%	50%	Encontramos algunos inconvenientes de acuerdo al flujo de predecesoras	Walter
- Performance	100%	100%	80%	10%	Falta enlazar el calculo del performance por fecha corte	Walter
- Curva S	100%	100%	60%	50%	Ya dibuja falta que los datos se calculen automáticamente	Walter
- Lista de Entregables	100%	100%	80%	50%	Falta ordenar las vistas y mejorar el orden	Walter
- Control de cambios (creacion modelos nuevos)	100%	100%	50%	10%	stanby	Davis
- Lecciones Aprendidas (creacion modelos nuevos)	100%	100%	50%	10%	stanby	Davis
- Valorización (Vistas con impresiones por tipo )	50%	0%	0%	0%	stanby	Walter
- Orden Facturación	50%	0%	0%	0%	stanby	Walter
- Cost flow total	50%	0%	0%	0%	stanby	Walter
- Reportes Horas	100%	100%	80%	50%	Falta mejorar filtros y la impresión	Gerson
- Reporte Gastos	100%	100%	50%	20%	Falta mejorar filtros y la impresión	Gerson
- Reporte Carga HT	100%	100%	80%	30%	Falta mejorar filtros y la impresión	Gerson
- Reporte Capacidad MO	100%	10%	10%	10%	elaborar consulta sql y generar un procedimiento	Gerson
- Productividad	100%	10%	10%	10%	elaborar consulta sql y generar un procedimiento	Gerson
- Last Planner	80%	20%	0%	0%	Creación tablas y anexar al cubo	Gerson
- Cubo	80%	10%	0%	0%	Análisis de las tablas y magnitud del cubo	Sandy
- Administrador & Soporte	100%	40%	50%	10%	Usuario, Cliente , UM, Área	Fabio

Modulo Control Documentario
Funcionalidad	Análisis	Vista	Programación	Funcionalidad	Test	Recursos
- Panel de control CD	100%	100%	100%	100%		Lenon
- Listar Proyectos	100%	100%	100%	100%		Lenon
- asignar CD a proyecto	100%	100%	100%	100%		Lenon
- ubicación de carpetas de proyectos	100%	100%	50%	50%	Falta mejorar la vista	Lenon
- generar reporte de planificación	100%	100%	50%	50%	Falta la impresión y verificar la vista con Fernando	Lenon
- Lista de proyectos por CD	100%	100%	100%	100%		Lenon
- cofigurar TR	100%	100%	90%	60%	Faltaba actualizar el prefijo del código	Lenon
- Proyectos de Ingenieria (estructura de impresion 3 vistas)	100%	100%	90%	40%	Falta el flujo para mandar a imprimir	Lenon
- Listar de entregables amarrada a CP	100%	100%	60%	40%	De acuerdo al cambio de Fernando falta verificar por Fernando	Lenon
- Transmital (revisiones, historial, planificacion) - Tecnicos	100%	100%	70%	10%		Lenon
- Transmital - Gestion y Comunicacion	100%	100%	70%	10%		Lenon
- Impresiones	100%	100%	100%	100%		Lenon
- Proyectos de CQA (estructura de impresion 3 vistas)	20%	0%	0%	0%		Lenon
- Listar de entregables CQA amarrada a CP (Varia Logica)	20%	0%	0%	0%		Lenon
- Transmital (revisiones, historial, planificacion) - Tecnicos	20%	0%	0%	0%		Lenon
- Transmital - Gestion y Comunicacion	20%	0%	0%	0%		Lenon
- Contratistas	20%	0%	0%	0%		Lenon
- Impresiones	50%	50%	50%	0%		Lenon

## Hoja3
Proyectos